## 附1-1 项目申报表
附件2
孝义市胜溪湖街道办事处项目支出绩效目标表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 寺家庄地质灾害治理及绿化
主管部门及代码 |  |  | 孝义市胜溪湖街道办事处11142301087077528M |  | 实施单位 |  | 山西坤鹏建设工程有限公司、永和县大地绿化有限公司
项目属性 |  |  | 地质灾害治理及生态恢复 |  | 项目期 |  | 2018
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 438 | 年度资金总额： |  | 100
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 100
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
项目概况 |  |  | 地质灾害治理工程涉及土方约16万余方，路面重新恢复500米，C20砼片石水沟800米，C20砼片石300余方，恢复居民用水饮水用水管道3趟400余米，造地10余亩等系列工程；为巩固治理效果，我街道根据工作实际邀请市林业局对该地段进行规划，拟选择宜养护树种、大色块为主的规划方案，包括台阶打堰3210米、栽植2米高油松5710株、栽植国槐183株的山体绿化工程。该工程总投资约438余万元，
立项依据
项目设立 的必要性 |  |  | 寺柱线是我街道辖区内主干公路，因地质灾害损毁严重，严重影响附近及沿线居民出行安全，且该路段与三环路与梧桐街（孝午线）交汇处。项目实施后消除地质灾害安全隐患，同时达到生态恢复与保护功能。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 合理规划，制定实施方案，责成专人负责，合理安排进度，达到预期效果。
项目实施计划 |  |  | 地质灾害治理工程涉及土方约16万余方，路面重新恢复500米，C20砼片石水沟800米，C20砼片石300余方，恢复居民用水饮水用水管道3趟400余米，造地10余亩等系列工程；为巩固治理效果，我街道根据工作实际邀请市林业局对该地段进行规划，拟选择宜养护树种、大色块为主的规划方案，包括台阶打堰3210米、栽植2米高油松5710株、栽植国槐183株的山体绿化工程。该工程总投资约438余万元，
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
目标1：完成土方约16万余方，路面重新恢复500米，C20砼片石水沟800米，C20砼片石300余方，恢复居民用水饮水用水管道3趟400余米，造地10余亩等系列工程；目标2：为巩固治理效果，我街道根据工作实际邀请市林业局对该地段进行规划，拟选择宜养护树种、大色块为主的规划方案，包括台阶打堰3210米、栽植2米高油松5710株、栽植国槐183株的山体绿化工程。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：土方工程 |  | 160000方
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：路面恢复 |  | 500米
|  |  | …… |  |  | 指标3：绿化 |  | 5900株
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 时效指标 | 指标1： |  | 时效指标 | 指标1：土方工程 |  | 4月底前
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：路面恢复 |  | 5月底前
|  |  | …… |  |  | 指标3：绿化 |  | 10月底前
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：土方及路面恢复 |  | 345
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：绿化美化 |  | 93
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 经济效益 指标 | 指标1：
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 社会效益 指标 | 指标1：消除安全隐患
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：绿化美化
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 生态效益 指标 | 指标1：生态恢复与保护
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  | 可持续影响 指标 | 指标1：
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……