附件2

农村公路及村内街巷硬化建设奖补方案

交通局

一、奖补对象

2019年所涉乡道村道建设和村内街巷硬化新建或维修改造工程的乡镇、街道、村。

二、奖补标准

对2019年乡道、村道和村内街巷硬化新建或维修改造工程，经验收达到规定时间安排、建设标准、质量标准等后，由乡镇、街道联系有资质的单位进行评审，市级按照评审报告审定价的30%予以奖补。具体标准如下：

（一）技术标准

县乡道路技术标准：四级公路以上，路基宽度不低于6.5m，路面宽度不低于6m，全幅铺装或路肩硬化，面层采用沥青路面。

进村道路建设标准：通客车的村道路基宽度不低于5.5m，路面宽度不低于4.5m，安全生命防护工程和排水、路肩等设施完善；路基为4.5m，路面为3.5m的单车道四级路，错车道和排水、路肩等设施完善。

村内街巷道路建设标准：街道路面结构采用C25水泥混凝土面层，街道路面面层厚度不小于16厘米，巷道和户道路面面层厚度不小于12厘米，街道路面应平整、抗滑、耐磨。原则上不使用沥青混凝土路面，若使用沥青混凝土路面，面层厚度不小于4厘米，水泥稳定基层不小于15厘米。

（二）分项工程路基、排水防护、路面、桥梁、涵洞、交通安全工程及沿线设施要达到交通技术标准。

（三）工程质量监督管理

工程质量严格按照交通部《公路工程质量检验评定标准》执行。

各乡镇、街道建设主体负责组织工作，落实取土场、弃土场、料场，排除干扰，合理安排工程进度。各建设主体还可以吸收老党员、村民代表等参与成立质量监督小组，对工程进行全过程监督。市交通局质监站要全程参与工程建设，按照交通部《公路工程质量检验评定标准》规定对工程进行质量验收，签发质量鉴定报告。道路科负责管理工程项目施工程序，实施中间检查，进行资料收集和档案管理等，确保工程手续齐全，质量合格率达到100%。施工单位要按照施工组织方案，合理安排工期、高效高质、科学安全施工。监理人员要严把入场材料关、施工工艺关、施工质量关。

三、验收办法及程序

工程验收和评定按交通部颁发的《公路工程竣（交）工验收办法》的规定进行。公路工程交工验收工作一般按合同段进行，由各乡镇、街道组织初验，达到验收条件后，申请交通局验收。应具备的条件参照《公路工程竣（交）工验收办法》第四条、第十三条。

交工验收工程质量等级评定分为合格和不合格，工程质量评分值大于等于75分的为合格，小于75分的为不合格。不合格的工程不予验收，不列为补助范围。

竣工验收建设项目综合评分采取加权平均法计算，其中竣工验收工程质量得分权值为0.7，参建单位工作评价得分权值为0.3（项目法人占0.15，设计、施工、监理各占0.05）。评定得分大于等于90分且工程质量等级优良的为优良，小于90分且大于等于75分为合格，小于75分为不合格。

附表：乡村公路建设验收表

附表

乡村公路建设验收表

乡镇、街道      村         工程              年  月  日

| 序号 | 项目和标准 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政策、制度 | 5 | 1、出台相关政策制度文件，成立组织机构，分工明确，措施有力的，得1分；未成立领导组的，不得分； 2.主体责任落实，制定建设方案(细则)、监管办法、建设考核办法等相关管理办法的，得4分；缺少或未制定的，不得分；缺一项扣0.5分，最多扣2分。 |  |  |
| 2 | 资金到位情况 | 5 | 有资金筹措办法，且资金到位，否则不得分。 |  |  |
| 3 | 前期手续办理 | 4 | 前期手续已办理，施工图批复、申请质量监督、办施工许可等每缺一项扣1分 |  |  |
| 4 | 是否按合同或设计文件施工 | 4 | 每有一项不符合扣0.5分 |  |  |
| 5 | 使用农民工 情 况 | 3 | 已在人社局办理农民工工资相关手续，办理工伤保险，签订劳动合同 |  |  |
| 6 | 公路设施 | 5 | 排水、安全生命防护工程完善 |  |  |
| 7 | 质量 | 10 | 1.工程质量管理体系建立健全的，得2分；未建立不得分； 2.业主单位、施工单位、监理单位按照有关规定开展质量管理工作，且相关内业资料真实、准确的，得3分；未按规定开展质量管理工作的、内业资料不全或不真实的，不得分。" 3.市交通局质监站进行质量验收，达到合格以上标准，得5分，不达合格的10分全扣 |  |  |
| 8 | 公示情况 | 2 | 进行了工程项目概况、农民工维权等公示，每缺少一项扣1分 |  |  |
| 9 | 建设安全 | 10 | 有安全管理办法，配备安全员。 只要发生安全事故得0分 |  |  |
| 10 | 资料档案 | 2 | 施工、监理资料完善、真实；并且存档资料完善 |  |  |
| 11 | 建设标准 | 40 | 达到《关于人居环境整治农村公路及村内街巷硬化建设工程奖补办法》中规定的时间安排、建设标准、质量标准和验收标准等，超时完工扣1分，建设标准每不达标一项扣2分，质量不合格的40分全扣 |  |  |
| 12 | 养护 | 5 | 有养护办法、养护队伍，养护资金到位，养护达到优、良、中等以上，次差扣2分 |  |  |
| 13 | 通客车 | 5 | 已通客车得5分；未通客车不得分；路基不足4.5米但已设置错车道，未设置扣2分，有候车亭或招呼站牌，缺失扣1分 |  |  |
| 小 计 |  | 100 |  |  |  |
| 14 | 加分项 | 10 | 吸收老党员、村民代表等参与成立质量监督小组，对工程进行全过程监督。 |  |  |
| 总 计 |  | 110 |  |  |  |

验收人员签字：